## Casos_Prueba
Información del Proyecto
Nombre del Proyecto: |  | EcoHarmony Park | US: Inscribirse a actividad
[7 empty] | Ciclo 0 |  |  |  |  | Ciclo 1 |  |  |  |  | Ciclo 2
ID del Caso de Prueba | Prioridad | Clase de Equivalencia | Nombre del Caso de Prueba | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución
TC_001 | Alta | Entrada: 1, 7, 11, 16, 19, 22, 28, 32, 34, Salida: 37 | Probar inscribirse a una actividad del listado que posee cupos disponibles y requiere una edad mayor a 8, seleccionando un horario, ingresando los datos del visitante (nombre, DNI, edad, talle de vestimenta si la actividad lo requiere) y aceptando los Términos y Condiciones (pasa) | Usuario logueado en el sistema llamado “Batman” con permisos de visitante Batman tiene entradas para el 30/10/2025. Fecha actual del sistema = 30/10/2025. Actividad “Tirolesa” registrada en el sistema. Tirolesa tiene los siguientes cupos: 09:00 → 1 cupos 10:00 → 2 cupos 11:00 → 10 cupos. Talles disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL. Edad mínima: 8 años. Los Términos y Condiciones están cargados. | 1- Batman selecciona opción “Inscribirse a actividad”. 2- Batman selecciona la actividad “Tirolesa”. 3- Batman ingresa la fecha 30/10/2025. 4- Batman ingresa horario 9:00. 5- Batman ingresa 1 persona. 6- Batman selecciona "Aceptar" 7- Batman ingresa nombre “Bruce Wayne”. 8- Batman ingresa DNI 45406901. 9- Batman ingresa edad 8 años. 10- Batman ingresa talle XS. 11- Batman acepta los Términos y Condiciones. 12- Batman selecciona "Aceptar Inscripción". | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema muestra el formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas 6-El sistema muestra el formulario de ingreso de datos de visitante 12- Informa por pantalla el mensaje "Inscripcion exitosa" | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema muestra el formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas 6-El sistema muestra el formulario de ingreso de datos de visitante 12-El sistema muestra el mensaje "¡Inscripcion existosa!" | Paso | - | - | 2025-10-30
TC_002 | Media | Entrada: 6 | Probar inscribirse a una actividad sin seleccionar actividad (falla) | Usuario logueado en el sistema llamado “Batman” con permisos de visitante Batman tiene entradas para el 30/10/2025. Fecha actual del sistema = 30/10/2025. Actividad cargadas en el sistema: Tirolesa, Jardineria, Safari, Palestra | 1- Batman selecciona opción “Inscribirse a actividad”. 2- Batman no selecciona ninguna actividad. | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema no deja avanzar al formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema no deja avanzar al formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas | Paso |  |  | 2025-11-05
TC_003 | Baja | Entrada: 5 | Probar inscribirse a una actividad seleccionando cualquier otra cosa que no sea una actividad valida (falla) | Usuario logueado en el sistema llamado “Batman” con permisos de visitante Batman tiene entradas para el 30/10/2025. Fecha actual del sistema = 30/10/2025. Actividad cargadas en el sistema: Tirolesa, Jardineria, Safari, Palestra | 1- Batman selecciona opción “Inscribirse a actividad”. 2- Batman selecciona una actividad de formato invalido | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema no deja avanzar al formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema no permite ingresar una actividad con un formato invalido 2-El sistema no deja avanzar al formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas | Paso |  |  | 2025-11-05
TC_004 | Alta | Entrada: 2, 7, 13, 34 Salida: 38 | Probar inscribirse a una actividad que no posea cupos disponibles para el horario y dia seleccionado. (falla) | Usuario logueado en el sistema llamado “Batman” con permisos de visitante Batman tiene entradas para el 30/10/2025. Fecha actual del sistema = 30/10/2025. Actividad “Safari” registrada en el sistema. Safari sin cupos disponibles para las 09:00 el dia 30/10/2025. Edad mínima: 8 años. | 1- Batman selecciona opcion "Inscribirse a actividad" 2- Batman selecciona la actividad "Safari" 3- Batman ingresa la fecha 30/10/25 4- Batman ingresa horario 9:00 5- Batman ingresa 1 persona 6- Batman selecciona "Aceptar" | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema muestra el formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas 6-El sistema muestra mensaje de error: “No hay cupos disponibles para la actividad en esa fecha y horario” 6-El sistema no deja avanzar al formulario de ingreso de datos de visitante | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema muestra el formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas 6-El sistema muestra mensaje de error: “Cantidad invalida, Maximo disponible: 0” 6-El sistema no deja avanzar al formulario de ingreso de datos de visitante | Fallo | El mensaje de error mostrado “Cantidad invalida, Maximo disponible: 0” no es respresentativo del error que esat occuriendo cual es la no existencia de cupos disponible para la actividad en esa fecha y horario | 10 | 2025-11-05
TC_005 | Media | Entrada: 4, 7, 11, 16, 19, 24, 32, 34, 29 Salida: 37 | Probar inscribirse a una actividad que no requiere talles, que posee cupos disponibles, seleccionando un horario, ingresando los datos del visitante (nombre, DNI, edad) y aceptando los Términos y Condiciones (pasa) | Usuario logueado en el sistema llamado “Batman” con permisos de visitante Batman tiene entradas para el 30/10/2025. Fecha actual del sistema = 30/10/2025. Actividad “Jardineria” registrada en el sistema. Jardineria tiene los siguientes cupos: 10:00 → 1 cupos 11:00 → 2 cupos 12:00 → 10 cupos. Los Términos y Condiciones están cargados. | 1- Batman selecciona opción “Inscribirse a actividad”. 2- Batman selecciona la actividad “Jardineria”. 3- Batman ingresa la fecha 30/10/2025. 4- Batman ingresa el horario 11:00. 5- Batman ingresa 1 persona. 6- Batman selecciona "Aceptar" 7- Batman ingresa nombre "Bruce Bayne". 8- Batman ingresa DNI "12345678". 9- Batman ingresa edad 23 años. 10-Batman no ingresa talle 11- Batman acepta los Términos y Condiciones. 12- Batman selecciona "Aceptar Inscripción". | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema muestra el formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas 6-El sistema muestra el formulario de ingreso de datos de visitante 12- Informa por pantalla el mensaje "Inscripcion a actividad exitosa" | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema muestra el formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas 4-El sistema no deja seleccionar el horario 11:00 | Fallo | El sistema no permite seleccionar horarios distintos a las 9:00 | 2 | 2025-11-05
TC_006 | Alta | Entrada: 1, 7, 11, 17, 21, 26, 30, 33 Salida: 39, 40, 41, 42, 44 | Probar inscribirse a una actividad que requiere ingreso de talles, que posee cupos disponibles, seleccionando un horario, ingresando una edad menor a 8 años para el visitante y sin ingresar nombre, DNI y talle, y sin aceptar los Términos y Condiciones (falla) | Usuario logueado en el sistema llamado “Batman” con permisos de visitante Batman tiene entradas para el 30/10/2025. Fecha actual del sistema = 30/10/2025. Actividad “Tirolesa” registrada en el sistema. Tirolesa tiene los siguientes cupos: 09:00 → 1 cupos 11:00 → 2 cupos 12:00 → 10 cupos. Talles disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL. Edad mínima: 8 años. Los Términos y Condiciones están cargados. | 1- Batman selecciona opción “Inscribirse a actividad”. 2- Batman selecciona la actividad “Tirolesa”. 3- Batman ingresa la fecha 30/10/2025. 4- Batman ingresa el horario 9:00. 5- Batman ingresa 1 persona. 6- Batman selecciona "Aceptar" 7- Batman no ingresa nombre. 8- Batman no ingresa DNI. 9- Batman ingresa edad 6 años. 10- Batman no ingresa talle 11- Batman no acepta los Términos y Condiciones. 12- Batman selecciona "Aceptar Inscripción". | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema muestra el formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas 6-El sistema muestra el formulario de ingreso de datos de visitante 12-El sistema muestra mensaje de error: "Debe ingresar el nombre del visitante" 12-El sistema muestra mensaje de error: "Debe ingresar el DNI del visitante" 12-El sistema muestra mensaje de error: "La edad mínima para Tirolesa es 8 años" 12-El sistema muestra mensaje de error: "Debe ingresar el talle de vestimenta" 12-El sistema muestra mensaje de error: "Debe aceptar términos y condiciones" | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema muestra el formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas 6-El sistema muestra el formulario de ingreso de datos de visitante 12-El sistema muestra mensaje de error: "Debe aceptar términos y condiciones" | Fallo | Le faltan el resto de los mensajes de error, el usuario del sistema no tiene la informacion suficiente para determinar por que la inscripcion no fue exitosa | 7, 11 | 2025-11-05
TC_007 | Alta | Entrada: 1, 9, 12, 36 | Probar inscribirse a una actividad seleccionando un horario fuera del rango permitido (antes de las 9 o después de las 18), ingresando una fecha con formato invalido y cantidad de personas menor a 1(falla) | Usuario logueado en el sistema llamado “Batman” con permisos de visitante Batman tiene entradas para el 30/10/2025. Fecha actual del sistema = 30/10/2025. Actividad “Tirolesa” registrada en el sistema. Tirolesa tiene los siguientes cupos: 10:00 → 1 cupos 11:00 → 2 cupos 12:00 → 10 cupos. Talles disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL. Edad mínima: 8 años. | 1- Batman selecciona opción “Inscribirse a actividad”. 2- Batman selecciona la actividad “Tirolesa”. 3- Batman ingresa la fecha 30-10-25. 4- Batman ingresa horario 18:00. 5- Batman ingresa 1 persona. 6- Batman selecciona "Aceptar" | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema muestra el formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas 6-El sistema no deja avanzar al formulario de ingreso de datos de visitante | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema muestra el formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas 3- El sistema no deja ingresar fecha con formato invalido 4- El sistema no deja ingresar horario fuera de rango 6-El sistema no deja avanzar al formulario de ingreso de datos de visitante | Paso |  |  | 2025-11-05
TC_008 | Alta | Entrada: 1, 8, 15, 35 Salida: 48 | Probar inscribirse a una actividad no seleccionando horario, no ingresando una fecha y no ingresa cantidad de personas (falla) | Usuario logueado en el sistema llamado “Batman” con permisos de visitante Batman tiene entradas para el 30/10/2025. Fecha actual del sistema = 30/10/2025. Actividad “Safari” registrada en el sistema. Safari tiene los siguientes cupos: 10:00 → 1 cupos 11:00 → 2 cupos 12:00 → 10 cupos. | 1- Batman selecciona opción “Inscribirse a actividad”. 2- Batman selecciona la actividad “Safari”. 3- Batman no ingresa fecha. 4- Batman no ingresa horario. 5- Batman no ingresa ninguna persona. 6- Batman selecciona "Aceptar" | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema muestra el formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas 6-El sistema no deja avanzar al formulario de ingreso de datos de visitante 6-El sistema muestra mensaje de error: "No se ingreso una cantidad de personas" | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema muestra el formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas 3-El sistema no permite no ingresar una fecha y setea automaticamente la fecha actual 4- El sistema no permite no ingresar un horario y setea automaticamente el primer horario para el dia y actividad seleccionados 6-El sistema no deja avanzar al formulario de ingreso de datos de visitante 6- El sistema muestra el mensaje de error "Cantidad invalida. Maximo disponible 1" | Fallo | El mensaje de error mostrado “Cantidad invalida, Maximo disponible: 1” no es respresentativo del error que esta occuriendo cual es que no se ingresa la cantidad de personas | 12 | 2025-11-05
TC_009 | Media | Entrada: 1, 10, 14, 35 | Probar inscribirse a una actividad ingresando un horario con formato invalido, no ingresando una fecha y cantidad de personas con formato invalido (falla) | Usuario logueado en el sistema llamado “Batman” con permisos de visitante Batman tiene entradas para el 30/10/2025. Fecha actual del sistema = 30/10/2025. Actividad “Tirolesa” registrada en el sistema. Tirolesa tiene los siguientes cupos: 10:00 → 1 cupos 11:00 → 2 cupos 12:00 → 10 cupos. | 1- Batman selecciona opción “Inscribirse a actividad”. 2- Batman selecciona la actividad “Tirolesa”. 3- Batman no ingresa fecha. 4- Batman ingresa horario "11am". 5- Batman ingresa "uno" persona. 6- Batman selecciona "Aceptar" | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema muestra el formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas 6-El sistema no deja avanzar al formulario de ingreso de datos de visitante | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema muestra el formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas 3-El sistema no permite no ingresar una fecha y setea automaticamente la fecha actual 4- El sistema no permite ingresar un horario en un formato invalido y setea automaticamente el primer horario para el dia y actividad seleccionados 5- El sistema no permite ingresar una cantidad de personas en un formato invalido y deja el campo vacio 6-El sistema no deja avanzar al formulario de ingreso de datos de visitante 6- El sistema muestra el mensaje de error "Cantidad invalida. Maximo disponible 1" | Paso |  |  | 2025-11-05
TC_010 | Media | Entrada: 1, 7, 11, 18, 20, 27, 29, 32, 34 Salida: 44, 45, 46 | Probar inscribirse a una actividad que requiere ingreso de talles, que posee cupos disponibles, seleccionando un horario y fecha validos, ingresando el nombe, dni y edad con formato invalidos y talle de vestimenta valido . Aceptando los Términos y Condiciones (falla) | Usuario logueado en el sistema llamado “Batman” con permisos de visitante Batman tiene entradas para el 25/10/2025. Fecha actual = 23/10/2025. Actividad “Tirolesa” registrada en el sistema. Tirolesa tiene los siguientes cupos: 09:00 → 1 cupos 11:00 → 2 cupos 12:00 → 10 cupos. Talles disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL. Edad mínima: 8 años. Los Términos y Condiciones están cargados. | 1- Batman selecciona opción “Inscribirse a actividad”. 2- Batman selecciona la actividad “Tirolesa”. 3- Batman ingresa la fecha 30/10/2025. 4- Batman ingresa horario 09:00. 5- Batman ingresa 1 persona. 6- Batman selecciona "Aceptar" 7- Batman ingresa nombre “1234" 8- Batman ingresa DNI "0000000000000". 9- Batman ingresa edad "ocho" años. 10- Batman ingresa talle "M". 11- Batman acepta los Términos y Condiciones. 12- Batman selecciona "Aceptar Inscripción". | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema muestra el formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas 6-El sistema muestra el formulario de ingreso de datos de visitante 12-El sistema muestra mensaje de error: "Nombre con formato inválido" 12-El sistema muestra mensaje de error: "DNI con formato inválido" 12-El sistema muestra mensaje de error: "Edad con formato inválido" | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema muestra el formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas 6-El sistema muestra el formulario de ingreso de datos de visitante 7-El sistema deja ingresar nombre en formato invalido 8- El sistema deja ingresar DNI en formato invalido 9-El sistema deja ingresar edad en formato invalido 12-El sistema muestra el mensaje "Inscripcion Exitosa" | Fallo | El sistema realiza la inscipcion con nombre, dni y edad en formatos invalidos | 2005-04-03 | 2025-11-05
TC_011 | Media | Entrada: 1, 7, 11, 18, 20, 25, 31, 32, 34 Salida: 47 | Probar inscribirse a una actividad, que posee cupos disponibles, que requiere talle, seleccionando un horario y fecha validos, ingresando el nombre, dni en formato valido, talle en formato invalido y sin ingresar edad. Aceptando los Términos y Condiciones (falla) | Usuario logueado en el sistema llamado “Batman” con permisos de visitante Batman tiene entradas para el 30/10/2025. Fecha actual del sistema = 30/10/2025. Actividad “Tirolesa” registrada en el sistema. Tirolesa tiene los siguientes cupos: 09:00 → 1 cupos 10:00 → 2 cupos 11:00 → 10 cupos. Talles disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL. Edad mínima: 8 años. Los Términos y Condiciones están cargados. | 1- Batman selecciona opción “Inscribirse a actividad”. 2- Batman selecciona la actividad “Tirolesa”. 3- Batman ingresa la fecha 30/10/2025. 4- Batman ingresa horario 09:00. 5- Batman ingresa 1 persona. 6- Batman selecciona "Aceptar" 7- Batman ingresa nombre “Bruce Wayne”. 8- Batman ingresa DNI 45406901. 9- Batman no ingresa edad. 10- Batman ingresa talle "MEDIO". 11- Batman acepta los Términos y Condiciones. 12- Batman selecciona "Aceptar Inscripción". | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema muestra el formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas 6-El sistema muestra el formulario de ingreso de datos de visitante 12-El sistema muestra mensaje de error: "Debe ingresar la edad el visitante" | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema muestra el formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas 6-El sistema muestra el formulario de ingreso de datos de visitante 9- El sistema no permite no ingresar edad 10- El sistema no permite no ingresar un talle dentro de los talles validos 12-El sistema muestra mensaje de error: "Todos los campos son obligatorios para el visitante 1" | Paso |  |  | 2025-11-05
TC_012 | Media | Entrada: 3, 7, 11, 16, 19, 23, 28, 32, 34 Salida: 37 | Probar inscribirse a una actividad que requiera edad mayor o igual a 12 y talle de vestimenta, que posee cupos disponibles, seleccionando un horario y fecha validos, ingresando el nombre y dni en formatos valido, edad mayor o igual a 12 y talle de vestimenta con formato valido. Aceptando los Términos y Condiciones (Pasa) | Usuario logueado en el sistema llamado “Batman” con permisos de visitante Batman tiene entradas para el 30/10/2025. Fecha actual del sistema = 30/10/2025. Actividad “Palestra” registrada en el sistema. Palestra tiene los siguientes cupos: 09:00 → 1 cupos 10:00 → 2 cupos 11:00 → 10 cupos. Talles disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL. Edad mínima: 12 años. Los Términos y Condiciones están cargados. | 1- Batman selecciona opción “Inscribirse a actividad”. 2- Batman selecciona la actividad “Palestra”. 3- Batman ingresa la fecha 30/10/2025. 4- Batman ingresa el horario 09:00. 5- Batman ingresa 1 persona. 6- Batman selecciona "Aceptar" 7- Batman ingresa nombre “Bruce Wayne” 8- Batman ingresa DNI 45406901. 9- Batman ingresa edad 12 años. 10- Batman ingresa talle XL 11- Batman acepta los Términos y Condiciones. 12- Batman selecciona "Aceptar Inscripción". | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema muestra el formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas 6-El sistema muestra el formulario de ingreso de datos de visitante 12- Informa por pantalla el mensaje "Inscripcion a actividad exitosa" | 1-El sistema muestra el selector de actividad 2-El sistema muestra el formulario de ingreso de fecha, horario y cantidad de personas 6-El sistema muestra el formulario de ingreso de datos de visitante 12- Informa por pantalla el mensaje "Inscripcion a actividad exitosa" | Paso |  |  | 2025-11-05

## Clases de equivalencia
ENTRADAS
Condicion externa | Clases de eq validas | Clases de eq invalidas
Tipo de actividad | 1-Tirolesa | 5-Cualquier otra actividad
| 2-Safari | 6-No selecciona actividad
3-Palestra
4-Jardineria
Horario | 7- Ingresa horario disponible en formato HH:MM dentro del rango 9 a 18 | 8-No selecciona un horario
9-Horario fuera de rango
10-Horario con formato invalido
Cantidad de personas | 11-Numero entero mayor o igual 1 y menor o igual al cupo disponible | 12-Numero menor a 1
13-Numero mayor al cupo
14-Valor con formato invalido
15-No ingresa numero
Nombre | 16- Cadena de caracteres alfabetica | 17-No ingresa nombre
18-Formato invalido
DNI | 19- Numero entero de 7 u 8 digitos no negativos | 20-Formato invalido(aca entraria que sea menor a 7 dig y mayor a 9 digitos, HACE REFERENCIA AL FORMATO COMPLETO, si quiero tener un mensaje de error distinto para cada caso puedo hacer otra clase de eq)
21-No ingresa DNI
Edad | 22-Ingresa numero entero mayor o igual a 8 | 25-No ingresa edad
| 23-Ingresa numero entero mayor o igual a 12 | 26-Ingresa una edad menor a la que la actividad requiere
| 24-Ingresa numero entero mayor a 0 si selecciona safari o jardineria | 27- Forma invalida
Talla de vestimenta | 28- Selecciona talle entre XS a XXL | 30- No selecciona si la actividad lo requiere
| 29- No selecciona talle (si la actividad no lo requiere) | 31-Talle invalido
Terminos y condiciones | 32-Acepta Terminos y Condiciones | 33- No acepta Terminos y condiciones
Fecha actividad | 34-Selecciona una fecha que no sea lunes o feriado en argentina en formato dd/mm/aaaa | 35- No selecciona fecha
36- Fecha formato invalido
SALIDAS
Condición externa | Clases de equivalencia válidas | Clases de equivalencia inválidas
Mensajes | 37-Inscripcion a actividad exitosa | 38-No hay cupos disponibles para la actividad en esa fecha y horario
39-Debe ingresar el nombre del visitante
40-Debe ingresar el DNI del visitante
41-La edad mínima para Tirolesa es 8 años
42-Debe ingresar el talle de vestimenta
43-Debe aceptar términos y condiciones
44- Nombre con formato inválido
45- DNI con formato inválido
46- Edad con formato inválido
47- Debe ingresar la edad el visitante
48-No se ingreso una cantidad de personas